## ProductBacklog
ID | Nombre | Como | Quiero | Para | Priorización |  | Estimación (Planning Poker) | Como probarlo | Notas | Sprint | Estado
5 | Información Productos | Como Usuario buscador | Necesito poder ver información de los productos | Con la finalidad de conocer lo que se ofrece. | M | 9 | 2 |  |  | 1 | Terminado
1 | Búsqueda categoria | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por categorias | Con la finalidad de encontrar el que busco. | M | 9 | 5 |  |  | 1 | En Curso
2 | Búsqueda criterios | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por criterios (rango, palabra clave, precio máximo) | Con la finalidad de poder buscar un producto al mejor precio. | M |  | 5 |  |  | 1 | En Curso
26 | Rastrear | Como sistema | Necesito rastrear automaticamente tiendas que puso el admin | Con la finalidad de automatizar la toma de datos de las tiendas web. | M | 9 | 8 |  |  | 2 | En Curso
25 | Ingresar URL | Como administrador | Necesito poder ingresar URL de tiendas a rastrear automaticamenta | Con la finalidad de que se rastree la URL deseada. | M | 7 | 3 |  |  | 0 | Pendiente |  | lo mismo con la HU 21
27 | Visualizar rastreo | como administrador | Necesito poder visualizar lo que entrego el sistema, para ponerlas. | Con la finalidad de seleccionar los productos que se ingresarán al sistema | M | 8 | 3 |  |  | 0 | Pendiente
22 | Validar empresa | Como administrador | Necesito poder validar que realmente es una empresa valida | Con la finalidad de saber si es una empresa real | M | 7 | 5 |  |  | 0 | Pendiente
23 | Mail confirmación validación | Como administrador | Necesito que el sistema envie Mail's de confirmacion de validacion | Con la finalidad de informar a la empresa que su registro fue validado | M | 7 | 3 |  |  | 0 | Pendiente
24 | Mail confirmación registro | Como administrador | Necesito que el sistema envie Mail's de confirmacion de registro | Con la finalidad de informar a los usuarios que su registro fue validado | M | 7 | 5 |  |  | 0 | Pendiente
12 | Publicar producto | Como pequeña empresa | Necesito poder publicar un producto | Con la finalidad de que mi producto se encuentre dentro del sitio. | M | 8 | 5 |  |  | 0 | Pendiente | x
13 | Registrar empresa | Como pequeña empresa | Necesito poder registrarme en el sitio como empresa | Con la finalidad de poder publicar mis productos. | M | 8 | 2 |  |  | 0 | Pendiente | x
15 | Ingresar Empresa | Como pequeña empresa | Necesito poder ingresar a mi cuenta | Con la finalidad de poder administrar mi cuenta y publicar productos. | M | 8 | 5 |  |  | 0 | Pendiente
16 | Modificar producto | Como pequeña empresa | Necesito poder modificar un producto ya existente | Con la finalidad de poder administrar mis productos. | M | 8 | 5 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
17 | Eliminar producto | Como pequeña empresa | Necesito poder eliminar un producto ya existente | Con la finalidad de poder eliminar mis productos. | M | 10 | 5 |  |  | 0 | Pendiente | x
6 | Mostrar en mapa | Como Usuario buscador | Necesito que se muestre en un mapa la tienda deseada | Con la finalidad de saber donde esta la tienda. | M |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente |  | alerta de sensores malos (son lo mismo)
9 | Registrar usuario | Como Usuario buscador | Necesito poder registrarme en el sistema como usuario | Con la finalidad de poder consultar sobre algun producto y dar respuestas a las de otros. | M |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
18 | Ver tiendas cercanas | Como Usuario buscador | Necesito poder ver las tiendas que se encuentran a mi alrededor | Con la finalidad de poder saber cuales tengo cerca | M |  | 8 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
8 | Comentar social | Como Usuario Consultador | Necesito poder comentar una imagen subida por otro usuario | Con la finalidad de dar respuestas al desconocimiento de otros usuarios. | S | 7 | 5 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
14 | Administrar Empresa | Como pequeña empresa | Necesito poder administrar mi cuenta | Con la finalidad de poder modificar mis datos. | S |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
7 | Subir producto desconocido | Como Usuario buscador | Necesito poder subir una imagen de un producto que desconozco | Con la finalidad de obtener el precio y el sitio de venta, por parte de otros usuarios. | S |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
10 | Administrar usuario | Como Usuario buscador | Necesito poder administrar mi cuenta de usuario | Con la finalidad de poder modificar mis datos. | S |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
11 | Ingresar usuario | Como Usuario buscador | Necesito poder ingresar a mi cuenta | Con la finalidad de poder administrar mi cuenta, publicar consultas y responder las de otros. | S |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
4 | Como llegar | Como Usuario buscador | Necesito poder saber como llegar a una tienda deseada | Con la finalidad de conocer el camino como llegar. | C |  | 8 |  |  | 0 | Pendiente
19 | Registrar facebook | Como Usuario buscador | Necesito poder registrarme por medio de mi cuenta de facebook | Con la finalidad de poder consultar sobre algun producto y dar respuestas a las de otros. | C |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente
20 | Administrar facebook | Como Usuario buscador | Necesito poder administrar mi cuenta como usuario facebook | Con la finalidad de poder eliminar mi cuenta | C |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente
21 | Ingresar Facebook | Como Usuario buscador | Necesito poder ingresar a mi cuenta mediante facebook | Con la finalidad de poder administrar mi cuenta, publicar consultas y responder las de otros. | C |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente

## Sprint Backlog
Sprint # | 2
ID | Nombre | Como | Quiero | Para |  | Estimación | Estimación | Notas | Sprint | Sprint | Estado
26 | Rastrear | Como sistema | Necesito rastrear automaticamente tiendas que puso el admin | Con la finalidad de automatizar la toma de datos de las tiendas web. |  | 5 | 8 |  |  | 2 | Ejecución
1 | Búsqueda categoria | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por categorias | Con la finalidad de encontrar el que busco. |  |  | 2 |  |  | 2 | Pendiente
2 | Búsqueda criterios | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por criterios (rango, palabra clave, precio máximo) | Con la finalidad de poder buscar un producto al mejor precio. |  |  | 2 |  |  | 2 | Ejecución
[6 empty] | -- |  | -- | --
[5 empty] | Total Ptos de Historia | -- | 12 | -- | --
META: | Entregar la funcionalidad de Rastreo automático de productos en sitios web.

## Sprint
Sprint Nro |  | 2 | Fecha inicio | 2015-05-20 | Fecha final | 2015-06-09
|  |  | Demo | 2015-06-10 | Retrospectiva | 2015-05-10
Reunion Diaria |  | 15 min / L-V 15:00 | Total Tareas | 23 |  | Puntos Historia | 12 |  | Total Horas | 90 | 90
Días del Sprint |  | 15 | Media Tareas/Día | 1.5333 |  |  |  |  | Media Horas/Día | 6 | 6
Dias en sprint / Esfuerzo restante
[6 empty] | Días | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23
[6 empty] | Estimación | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 | -36 | -42 | -48 | -54
| Nro HU | Historia / Tarea | Estimación | Asignado | Estado | Trabajo Restante | 90 | 86 | 84 | 80 | 74 | 71 | 66 | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Tarea corrección documentación | 1 | Ovalle | Terminado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Tarea correción orden | 1 | Ovalle | Terminado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Tarea orden GUI | 1 |  | Pendiente |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Tarea refactorización | 1 |  | Pendiente |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Tarea correción GUI | 1 | Ovalle | Terminado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Tarea implementación orden | 2 |  | Pendiente |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Tarea refactorización | 2 |  | Pendiente |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea Correción BDD | 2 | Ovalle | En Curso |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea Creación tablas | 2 |  | Pendiente |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 26 | Tarea Normalización BDD | 4 |  | Pendiente |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de Investigación captura de datos | 8 | Bruna | Terminado |  | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de Investigación guardar datos y evaluación datos | 8 | Bruna | En Curso |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 26 | Tarea de Investigación rastreador (indexación) | 8 | Ovalle | Terminado |  | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de implementación captura de datos | 8 | Bruna | Terminado |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de implementación guardar datos y evaluación datos | 8 |  | Pendiente |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 26 | Tarea de implementación rastreador | 8 | Ovalle | Terminado |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de pruebas de aceptación | 4 |  | Pendiente |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de revisión de código | 6 |  | Pendiente |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de refactorización | 4 |  | Pendiente |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de correción de errores | 6 |  | Pendiente |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de documentación | 2 |  | Pendiente |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de pruebas unitarias | 2 | Bruna | Terminado |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Tarea de ejecución de pruebas | 1 |  | Pendiente |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Scrum Team | 90 |  |  |  | 0
|  | Carga de Trabajo | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 90 | Total Sprint |  |  | 0
0

## Sprint Chart
| Sprint# | 2
Tareas Totales | 23 | Progreso del Sprint
Pendiente | 13 | Pendiente | 56.5217 | %
Terminado | 8 | Terminado | 34.7826 | %
En curso | 2 | En curso | 8.6957 | %

## Hoja1
Historia de Usuario | 1 |  | Historia de Usuario | 2 |  | Historia de Usuario | 26
Descripción | Tareas | Estimación H/H | Descripción | Tareas | Estimación H/H | Descripción | Tareas | Estimación H/H
Como usuario buscador necesito buscar un producto por categorias. | Tarea corrección documentación | 1 | Como usuario buscador necesito buscar un producto por criterios | Tarea correción GUI | 1 | Como sistema necesito rastrear automaticamente tiendas que puso el admin | Tarea Correción BDD | 2
| Tarea correción orden | 1 |  | Tarea implementación orden | 2 |  | Tarea Creación tablas | 2
| Tarea orden GUI | 1 |  | Tarea refactorización | 2 |  | Tarea Normalización BDD | 4
| Tarea refactorización | 1 |  |  |  |  | Tarea de Investigación captura de datos | 8
[7 empty] | Tarea de Investigación guardar datos y evaluación datos | 8
[7 empty] | Tarea de Investigación rastreador (indexación) | 8
[7 empty] | Tarea de implementación captura de datos | 8
[7 empty] | Tarea de implementación guardar datos y evaluación datos | 8
[7 empty] | Tarea de implementación rastreador | 8
[7 empty] | Tarea de pruebas de aceptación | 4
[7 empty] | Tarea de revisión de código | 6
[7 empty] | Tarea de refactorización | 4
[7 empty] | Tarea de correción de errores | 6
[7 empty] | Tarea de documentación | 2
[7 empty] | Tarea de pruebas unitarias | 2
[7 empty] | Tarea de ejecución de pruebas | 1