## Hoja1
Criterios de Aceptación H.U Nro 1 Busqueda Categoria
Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Res | Obs | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Comentario Product Owner
1 | Búsqueda Categoria | Al buscar por categoría | 1 | No se especifica orden en la historia. Corregir prox sprint. | Cuando se muestren los resultados al buscar por categoría | se debe mostrar una lista ordenada de los productos según marca
2 |  | Al buscar por categoría | 1 | Se muestra precio. Debe agregarse a los criterios de aceptación, corregir en documento. | Cuando se muestren los resultados al buscar por categoría | se espera que en la lista los productos aparezcan con fotos
4 |  | Al buscar por categoría | 0 | Lo hace fuera de la categoría. Corregir prox sprint. Busqueda funciona. No obstante el mensaje cuando no se encuentran resultados debe corregirse. | Cuando se muestren los resultados al buscar por categoría | dentro de la categoria se debe poder buscar un producto mediante busqueda textual (filtrado por texto) actualizado en el momento.
5 |  | Al buscar por categoría | 1 |  | Cuando se muestren los resultados al buscar por categoría | se debe poder seleccionar el producto deseado y mostrar información de este
Criterios de Aceptación H.U Nro 2 Busqueda Criterio
Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto |  |  | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Comentario Product Owner
1 | Búsqueda por criterios | Al buscar por criterios | 0 | No pasa por detalles de UI. Busqueda funciona. En formulario se debería indicar precio máximo en vez de precio. Corregir prox sprint. | Cuando busque por criterios, estos deben ser | por categoria, lista desplegable de categoria, filtrado por texto, precio maximo y marca.
2 |  | Al buscar por criterios | 0 | No pasa, porque no es posible ordenar de forma creciente/decreciente. En criterios de aceptación, prox sprint precisar que orden es por rpecio. | Cuando se muestren los resultados al buscar por criterios | se mostrara lista de productos y precio (eleccion creciente o decreciente)
3 |  | Al buscar por criterios | 1 |  | Cuando se muestren los resultados al buscar por criterios | se espera que en la lista los productos aparezcan con foto
4 |  | Al buscar por criterios | 1 |  | Cuando se muestren los resultados al buscar por criterios | se debe poder seleccionar el producto deseado y mostrar información de este
Criterios de Aceptación H.U Nro 5 Información Productos
Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto |  |  | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Comentario Product Owner
1 | Información Productos | Al mostrar información producto | 1 |  | Cuando se muestre la información de los productos | se debe mostrar fotos, misma foto pero más grande y más fotos si hubiera
2 |  | Al mostrar información producto | 1 |  | Cuando se muestre la información de los productos | se debe mostrar precio, marca, categoria y descripción (libre)
3 |  | Al mostrar información producto | 1 |  | Cuando se muestre la información de los productos | al seleccionar la foto se debe mostrar en pantalla completa en el dispositiivo.
| Porcentaje Aceptado |  | 66.67%