## Hoja1
Riesgos | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo
Rechazo de las personas | 3 | 3 | 9
Falta de experiencia | 2 | 2 | 5 | Probabilidad (donde 1 es muy bajo y 3 es alto) | Impacto | 3 | 6 | 8 | 9
Abandono temporal de un miembro del equipo | 2 | 2 | 5 | Impacto (donde 1 es muy bajo y 3 es alto) |  | 2 | 3 | 5 | 7
Abandono permanente de un miembro del equipo | 1 | 3 | 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4
Conflictos entre los integrantes del equipo | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
Catastrofes Naturales | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Probabilidad
Falta de comunicación | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Inconsistencia con la planificación del proyecto
Falla técnica (hardware) | 2 | 2 | 5 |  |  |  | Cambio de requisitos repentino
Falta de tiempo | 2 | 3 | 8
Estimaciones inadecuadas. | 2 | 2 | 5 |  |  |  | No contar con servidor
Recopilacion de datos | 3 | 3 | 9 |  |  |  | Modificación del cronograma
Colegios no provea información
Probabilidad | [6 empty] | Metodología inadecuada
1 | escaza | [5 empty] | No tener suficiente experiencia en el desarrollo
2 | [6 empty] | Que la pagina web no sea intuitiva.
3 | [6 empty] | Salud o Accidente
Competencia lanze al mercado aplicación similar
Traslado del personal
No poder implementar la geolocalizacion
No poder implementar la ruta mas corta hacia el colegio
No poder realizar la busqueda según los criterios
No poder agregar,eliminar o modificar informacion
No poder mostrar resultados de las visitas
No poder mantener una comunicación directa hacia el encargado del colegio