## ProductBacklog
ID | Nombre | Como | Quiero | Para | Priorización |  | Estimación (Planning Poker) | Como probarlo | Notas | Sprint | Estado
4 | Como llegar | Como Usuario buscador | Necesito poder saber como llegar a una tienda deseada | Con la finalidad de conocer el camino como llegar. | C |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente
19 | Registrar facebook | Como Usuario buscador | Necesito poder registrarme por medio de mi cuenta de facebook | Con la finalidad de poder consultar sobre algun producto y dar respuestas a las de otros. | C |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
20 | Administrar facebook | Como Usuario buscador | Necesito poder administrar mi cuenta como usuario facebook | Con la finalidad de poder eliminar mi cuenta | C |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
21 | Ingresar Facebook | Como Usuario buscador | Necesito poder ingresar a mi cuenta mediante facebook | Con la finalidad de poder administrar mi cuenta, publicar consultas y responder las de otros. | C |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
22 | Validar empresa | Como administrador | Necesito poder validar que realmente es una empresa valida | Con la finalidad de saber si es una empresa real | M | 7 | 5 |  |  | 0 | Pendiente |  | lo mismo con la HU 21
23 | Mail confirmación validación | Como administrador | Necesito que el sistema envie Mail's de confirmacion de validacion | Con la finalidad de informar a la empresa que su registro fue validado | M | 7 | 3 |  |  | 0 | Pendiente
24 | Mail confirmación registro | Como administrador | Necesito que el sistema envie Mail's de confirmacion de registro | Con la finalidad de informar a los usuarios que su registro fue validado | M | 7 | 2 |  |  | 0 | Pendiente
25 | Ingresar URL | Como administrador | Necesito poder ingresar URL de tiendas a rastrear automaticamenta | Con la finalidad de que se rastree la URL deseada. | M | 7 | 5 |  |  | 0 | Pendiente
27 | Visualizar rastreo | como administrador | Necesito poder visualizar lo que entrego el sistema, para ponerlas. | Con la finalidad de seleccionar los productos que se ingresarán al sistema | M | 7 | 3 |  |  | 0 | Pendiente
12 | Publicar producto | Como pequeña empresa | Necesito poder publicar un producto | Con la finalidad de que mi producto se encuentre dentro del sitio. | M | 8 | 3 |  |  | 0 | Pendiente | x
13 | Registrar empresa | Como pequeña empresa | Necesito poder registrarme en el sitio como empresa | Con la finalidad de poder publicar mis productos. | M | 8 | 5 |  |  | 0 | Pendiente | x
15 | Ingresar Empresa | Como pequeña empresa | Necesito poder ingresar a mi cuenta | Con la finalidad de poder administrar mi cuenta y publicar productos. | M | 8 | 1 |  |  | 0 | Pendiente
16 | Modificar producto | Como pequeña empresa | Necesito poder modificar un producto ya existente | Con la finalidad de poder administrar mis productos. | M | 8 | 8 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
17 | Eliminar producto | Como pequeña empresa | Necesito poder eliminar un producto ya existente | Con la finalidad de poder eliminar mis productos. | M | 8 | 5 |  |  | 0 | Pendiente | x
26 | Rastrear | Como sistema | Necesito rastrear automaticamente tiendas que puso el admin | Con la finalidad de automatizar la toma de datos de las tiendas web. | M | 10 | 8 |  |  | 0 | Pendiente |  | alerta de sensores malos (son lo mismo)
1 | Búsqueda categoria | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por categorias | Con la finalidad de encontrar el que busco. | M | 9 | 5 |  |  | 1 | Pendiente
2 | Búsqueda criterios | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por criterios (rango, palabra clave, precio máximo) | Con la finalidad de poder buscar un producto al mejor precio. | M | 9 | 5 |  |  | 1 | Pendiente |  | *
3 | Seleccionar Producto | Como Usuario buscador | Necesito poder seleccionar un producto | Con la finalidad de saber en donde esta al mejor precio. | M |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
5 | Información Productos | Como Usuario buscador | Necesito poder ver información de los productos | Con la finalidad de conocer lo que se ofrece. | M | 9 | 2 |  |  | 1 | Pendiente
6 | Mostrar en mapa | Como Usuario buscador | Necesito que se muestre en un mapa la tienda deseada | Con la finalidad de saber donde esta la tienda. | M | 9 | 5 |  |  | 0 | Pendiente |  | *
9 | Registrar usuario | Como Usuario buscador | Necesito poder registrarme en el sistema como usuario | Con la finalidad de poder consultar sobre algun producto y dar respuestas a las de otros. | M |  | 3 |  |  | 0 | Pendiente
18 | Ver tiendas cercanas | Como Usuario buscador | Necesito poder ver las tiendas que se encuentran a mi alrededor | Con la finalidad de poder saber cuales tengo cerca | M |  | 2 |  |  | 0 | Pendiente
14 | Administrar Empresa | Como pequeña empresa | Necesito poder administrar mi cuenta | Con la finalidad de poder modificar mis datos. | S |  | 2 |  |  | 0 | Pendiente
7 | Subir producto desconocido | Como Usuario buscador | Necesito poder subir una imagen de un producto que desconozco | Con la finalidad de obtener el precio y el sitio de venta, por parte de otros usuarios. | S |  | 2 |  |  | 0 | Pendiente
10 | Administrar usuario | Como Usuario buscador | Necesito poder administrar mi cuenta de usuario | Con la finalidad de poder modificar mis datos. | S |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente
11 | Ingresar usuario | Como Usuario buscador | Necesito poder ingresar a mi cuenta | Con la finalidad de poder administrar mi cuenta, publicar consultas y responder las de otros. | S |  | 8 |  |  | 0 | Pendiente
8 | Comentar social | Como Usuario Consultador | Necesito poder comentar una imagen subida por otro usuario | Con la finalidad de dar respuestas al desconocimiento de otros usuarios. | S |  | 5 |  |  | 0 | Pendiente
M (Must): Requisito que tiene que estar implementado en la versión final del producto para que la misma pueda ser considerada un éxito.
S (Should): Requisito de alta prioridad que en la medida de lo posible debería ser incluido en la solución final, pero que llegado el momento y si fuera necesario, podría ser prescindible si hubiera alguna causa que lo justificara.
C (Could): Requisito deseable pero no necesario, se implementaría si hubiera posibilidades presupuestarias y temporales.
W (Won’t): Hace referencia a requisitos que están descartados de momento pero que en un futuro podrían ser tenidos de nuevo en cuenta y ser reclasificados en una de las categorías anteriores.

## Sprint Backlog
Sprint # | 1
ID | Nombre | Como | Quiero | Para |  | Estimación | Estimación | Notas | Sprint | Sprint | Estado
1 | Búsqueda categoria | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por categorias | Con la finalidad de encontrar el que busco. |  | 5 | 5 |  |  | 1 | Pendiente
2 | Búsqueda criterios | Como Usuario buscador | Necesito buscar un producto por criterios (rango, palabra clave, precio máximo) | Con la finalidad de poder buscar un producto al mejor precio. |  | 3 | 5 |  |  | 1 | Pendiente
5 | Información Productos | Como Usuario buscador | Necesito poder ver información de los productos | Con la finalidad de conocer lo que se ofrece. |  | 9 | 2 | 1 |  | 1 | Pendiente
3 | Seleccionar Producto | Como Usuario buscador | Necesito poder seleccionar un producto | Con la finalidad de saber en donde esta al mejor precio. |  |  | 3 |  |  | 1 | Pendiente
[6 empty] | -- |  | -- | --
[5 empty] | Total Ptos de Historia | -- | 15 | -- | --
60

## Sprint
| Sprint# | 1 | Fecha inicio | 2015-04-29 | Fecha final | 2015-05-19
[5 empty] | Retrospectiva | 2015-05-19
| Daily Scrum | 15 min | Total Tareas | 0 |  | Puntos Historia | 15 |  | Total Horas | 0
| Días de sprint | 15 | Media Tareas/Día | 0 |  |  |  |  | Media Horas/Día | 0
Dias en sprint / Esfuerzo restante
[6 empty] | Días | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-02
[6 empty] | Estimación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story ID | Categoria | Historia / Tarea | Estimación | Asignado | Estado | Trabajo Restante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Scrum Team | 0 |  |  |  | 0
|  | Carga de Trabajo | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | - |  |  | 0
|  |  | 0 | Total Sprint |  |  | 0
0
asdsa

## Sprint Chart
| Sprint# | 1
Tareas Totales | 0 | Progreso del Sprint
Pendiente | 0 | Pendiente | #DIV/0! | %
Terminado | 0 | Terminado | #DIV/0! | %
En curso | 0 | En curso | #DIV/0! | %